668

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО МОНТАЖУ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРОМЫШЛЕННГО ЗДАНИЯ

Методические указания

к выполнению курсового проекта

по курсу «Техника и технология строительного производства»

для студентов 3-го курса специальности 060800

«Экономика и управление на предприятии (строительство)»

дневного и заочного обучения

Воронеж - 2008

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Воронежский государственный архитектурно-строительный

университет

Кафедра городского строительства и хозяйства

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО МОНТАЖУ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРОМЫШЛЕННГО ЗДАНИЯ

Методические указания

к выполнению курсового проекта

по курсу «Техника и технология строительного производства»

для студентов 3-го курса специальности 060800 «Экономика и управление

на предприятии (строительство)»

дневного и заочного обучения

Воронеж – 2008

Составители С. П. Егорова, Е. А. Бурак

УДК 69057.3

Проектирование производства работ по монтажу строительных конструкций промышленного здания: метод. указания к выполнению курсового проекта по курсу «Техника и технология строительного производства» для студ. 3-го курса дневного и заочного обучения спец. 060800 Воронеж. гос. арх. – строит. ун-т; сост.: С. П. Егорова, Е. А. Бурак. - Воронеж, 2008.- 21 с.

В методических указаниях приведен порядок и последовательность выполнения курсового проекта по монтажу строительных конструкций промышленных зданий. Даются рекомендации по выбору методов производства работ, машин, механизмов и оснастки с учетом конструктивных особенностей возводимых зданий.

Предназначены для студентов 3-го курса дневной и заочной форм обучения.

Ил. 1  Табл. 9  Библиогр.: 24 назв.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.

Рецензент - А.Н. Ткаченко, к.т.н., доц. кафедры технологии строительного производства Воронежского государственного архитектурно-строительного университета

Введение

Проектирование монтажных работ должно выполняться на основе директивных документов Министерства строительства РФ с применением прогрессивных методов организации работ, передовой технологии и эффективных средств механизации работ.

Выполнение курсового проекта преследует следующие цели:

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплины «Техника и технология строительного производства»;

- приобретение студентами навыков работы с производственной документацией, нормативной, справочной и учебной литературой;

- приобретение студентами навыков самостоятельного решения практических вопросов проектирования на основе полученных теоретических знаний и прогрессивного отечественного и зарубежного опыта строительства;

- приобретение студентами навыков графического оформления проектно-технологической документации для строительного производства.

Материалы курсового проекта после его защиты могут быть использованы при выполнении последующих курсовых проектов по дисциплинам «Организация строительного производства», «Нормирование и сметное дело».

Проект выполняется на одном листе чертежной бумаги стандартного формата (А-1) в карандаше и сопровождается расчетно-пояснительной запиской.

Исходным материалом для проектирования является задание кафедры с указанием схемы здания, характеристик конструкций с точки зрения технологии их монтажа либо данные объемно-планировочного решения с указанием типа промышленного здания, спроектированного в составе архитектурного проекта при сквозном курсовом проектировании.

1. Состав проекта

Курсовой проект по монтажу строительных конструкций выполняется в виде технологической карты и в соответствии с ее составом, регламентированным СНиП 3.01.01-85

В состав проекта входит:

- расчетно-пояснительная записка;

- графический материал в объеме одного стандартного листа формата А1(594x841).

1. Расчетно-пояснительная записка должна быть составлена в соответствии с п. 3 настоящих указаний.

2. На листе изображается:

- схема движения кранов при монтаже конструкций, совмещенная с планом здания;

- схемы монтажа отдельных элементов на разрезах и планах с указанием раскладки элементов (по данным калькуляции трудозатрат);

- календарный план производства работ;

- схемы узлов крепления элементов;

- технико-экономические показатели проекта.

2. Указания к выполнению курсового проекта

(расчетно-пояснительная записка)

2.1. Составление расчетно-пояснительной записки

Кратко излагаются основные решения по развитию капитального строительства, направления совершенствования технологии монтажа в РФ и за рубежом. Отмечаются наиболее эффективные технические решения, используемые в данном проекте при монтаже строительных конструкций одноэтажных промышленных зданий.

2.2. Характеристика монтируемого здания

В этом разделе приводится характеристика заданного объемно-планировочного и конструктивного исполнения каркаса здания, на монтаж элементов которого должна быть разработана технологическая карта. Приводится план здания с указанием основных (осевых) размеров; характеристики применяемых конструкций, используемые серии; конструкции стыков и соединений элементов; тепловой режим здания с характеристикой ограждающих конструкций, разрезкой стеновых панелей; способ доставки конструкций.

Указываются наличие и размеры температурных блоков, сменность выполняемых работ и сезонность периода строительства. Даются ссылки на используемые типовые технологические карты, карты трудовых процессов.

2.3. Подсчет объемов работ при монтаже конструкций

На основании схемы здания, приведенной в задании или данных архитектурно-конструктивной части сквозного курсового проекта, подсчитывается количество каждого вида и типоразмера сборных железобетонных элементов и составляется спецификация типовых конструкций [6,7].

Краткий перечень работ, а также результаты подсчета объемов работ, подлежащих выполнению даются в табл. 1.

Таблица 1

Ведомость объемов работ

| Наименование работ | Объем работ |  | Краткая формула подсчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Количество |  |

2.З.1. Составление спецификации элементов

Выбор элементов несущих и ограждающих конструкций одноэтажных промышленных зданий зависит от режима крановых нагрузок на каркасы, температурного режима производственного процесса, т.е. от того, отапливаемым или неотапливаемым проектируется здание, а также от выбора типовой унифицированной габаритной схемы здания, что обязательно для всех типов промзданий. Здание может быть выполнено с железобетонным или смешанным каркасом [7,10,77,12,20]. Элементы выбираются в зависимости от высоты и шага колонн, величины пролета, наличия стропильных конструкций, типа ограждающих конструкций. При выборе конструкций определяют для каждого типоразмера: количество элементов, марку, массу, объем бетона и геометрические размеры элемента.

Все данные заносятся в табличную форму 2.

Таблица 2

Спецификация конструктивных элементов

| Наименование конструкций | Марка элемента по каталогу | Размер, мм |  |  | Объем бетона 1-го элемента, м3 | Масса элемента, т | Потребное количество элементов, шт. | Общий объем бетона, м3 | Общая масса элемента, т | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |  |  |  |

2.3.2. Калькуляция затрат труда и  расчет состава комплексной

(специализированной) бригады

На основании объемов работ, представленных в табл. 1, и соответствующих сборников ЕНиР составляется калькуляция затрат труда на выполнение рассматриваемого строительного процесса (табл. 3). Одновременно решается вопрос о методах и способах выполнения работ (не менее 2-х вариантов).

Все графы заполняются на основании ведомости объемов работ (табл. 1) и соответствующих параграфов ЕниР [3,4].

Для перерасчета заработной платы в цены текущего года используют соответствующие коэффициенты.

По окончании калькуляции (по 2-м вариантам) должны быть приведены итоги с выделением трудовых и стоимостных затрат.

Так как нормативный количественный и профессиональный состав звеньев по рассматриваемым видам работ не является постоянным для всего процесса (что противоречит практической организации работ на строительных площадках), то следует рассчитать состав комплексной бригады на выполнение всего объема работ с учетом всех подготовительных, вспомогательных и основных работ.

В основу расчета состава звена положены данные табл. 4.

Общее количество человек в комплексной бригаде и состав звеньев по профессиям определяется по следующим формулам:

N=QручT⋅Kнβ⋅Тсм;                    (1)

Т=QмехВ⋅Kнβ⋅Тсм;                     (2)

Ni=QручiT⋅Kнβ⋅Тсм;                    (3)

N – общее количество человек в комплексной бригаде;

Ni – количество человек соответствующих профессий и разряда;

∑Qруч – трудоемкость выполнения немеханизированных работ, чел.-ч.;

∑Qмех – трудоемкость выполнения механизированных работ, маш.-ч.;

∑Qiруч – трудоемкость выполнения немеханизированных работ рабочими соответствующих профессий и i-гo разряда, чел.-ч.;

Тсм – продолжительность рабочей смены, ч;

β - количество рабочих смен в сутки;

В - количество машин и механизмов, одновременно работающих на объекте; Кн – коэффициент перевыполнения норм выработки;

Т - продолжительность выполнения механизированных работ или заданная продолжительность выполнения работ (если механизированный процесс не является ведущим), дни.

| Наименование работ | Нормативный источник | Кол-во работ | Трудоемкость, чел.-ч |  | Основная заработная плата, р. |  | Состав звена, исполнитель | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На единицу работ | Всего | На единицу работ | Всего |  |  |
| 1. Установка колонн массой до 4 т в стаканы фундаментов при помощи кондуктора, шт. | Е4-1-4 Табл.2, (а, б) | 60 | 3,4 | 204,0 | 2-54 | 152,4 | Монтажники конструкций 5р-1 4р-1 3р-2 2р-1 |  |
| 2. Установка ферм пролетом 18 м, шт | Е4-1-6 Табл.4, п.3а | 40 | 8,0 | 320,0 | 6-56 | 262-40 | Монтажники конструкций 5р-1 4р-1 3р-1 2р-1 |  |

Таблица 3

Ведомость объемов работ и калькуляции затрат труда

Примечание: пример калькуляции затрат труда

Для расчета комплексной бригады составляется вспомогательная таблица (табл. 4) по специальности рабочих.

Таблица 4

| Наименование работ | Количество работ | Трудоемкость | Монт.-конструкц. 5р-1 | Монт.-конструкц. 4р-1 | Монт.-конструкц. 3р-1 | Монт.-конструкц. 2р-1 | Электросварщик 5р-1 | Бетонщик 4p-1 | Бетонщик 3p-1 | И т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел.-ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Выбор метода монтажа конструкций промышленного здания

Для зданий, возведение которых предусматривается в составе данной работы, применяется метод монтажа отдельными конструктивными элементами. В некоторых случаях возможно выполнение укрупнительной сборки конструкции m из отдельных отправочных марок (элементов).

В зависимости от последовательности установки конструкций при возведении одноэтажных промышленных зданий различают дифференцированный (раздельный) метод монтажа, комплексный (совмещенный) и комбинированный (смешанный) методы [5,19].

Выбор последовательности установки конструкций и методов монтажа здания зависит от его конструктивного и объемно-планировочного решения, а также от способов закрепления элементов.

Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки, которые в каждом конкретном случае (схема здания, конструктивные особенности, ограниченный парк монтажных кранов, организация работ субподрядных подразделений и т. д.) оказывают различное влияние на технико-экономические показатели проектируемого монтажного процесса.

При проектировании технологии монтажа следует учитывать следующие особенности возведения промышленных зданий:

- необходимость заделки стыков колонн в стаканах фундаментов и последующий набор прочности бетона, вынуждает монтировать колонны в фундаменты раздельным методом;

- выделение в отдельный поток монтажа стеновых панелей и выбор для этого потока кранов целесообразно при раздельном монтаже этих конструкций;

-  комплексным (совмещенным) методом для одноэтажных промзданий может быть выполнена установка подстропильных и стропильных ферм с одновременным монтажом плит покрытия.

При определении способа производства работ и выборе монтажных кранов следует помнить, что это основной этап проектирования технологии работ и в то же время творческий процесс. Проектировщик должен предусмотреть несколько возможных вариантов производства работ. В некоторых случаях при выборе способа производства работ бывает трудно выбрать оптимальное решение. Для этого необходимо тщательно проанализировать варианты, пользуясь учебной и справочной литературой [5], технико-экономически сравнить основные показатели, либо использовать для этой цели программы оптимизации решений.

2.4.1. Разработка организационных решений метода монтажа

Организация монтажа - это комплекс мероприятий, направленный на обеспечение и систематизацию выполнения монтажных работ на объекте. Это определение параметров и направления развития фронта работ, расположения технологических зон, последовательности установки элементов, мест укрупненной сборки конструкций, способов транспортировки элементов в рабочую зону и др.

В зависимости от направления развития монтажного процесса на объекте и объемов работ здание расчленяют на участки, захватки и ярусы. Разбивка на участки и захватки производится при использовании нескольких монтажных кранов либо в случаях, когда здание имеет большое число пролетов и можно сократить сроки строительства путем организации на участках параллельных потоков.

Определяя длину монтажных участков и захваток, следует добиться примерно равной трудоемкости процессов на них, возможности быстрейшего создания фронта работ для последующего процесса. Размеры захватки должны обеспечить размещение и свободную перебазировку кранов, оснастки и звеньев бригад в безопасных условиях.

2.4.2. Факторы, влияющие на выбор типа крана

Основными факторами, влияющими на выбор монтажного крана, являются:

- объемно-планировочные характеристики здания (конфигурация в плане и размеры);

- вес и габариты монтируемых конструкций;

- объемы и сроки работ;

- особые условия работ (стесненность площадки и т.д.).

Для одноэтажных и многоэтажных промзданий используются самоходные стреловые краны (гусеничные и пневмоколесные) [9,17,22,23].

2.4.3. Схемы размещения и движения кранов на объекте

В наибольшей степени на выбор марок кранов оказывает влияние возможность их расположения у строящегося объекта.

Схемы движения кранов при монтаже одноэтажных промзданий представлены в [9,16,18,22].

2.4.4. Выбор грузозахватных и монтажных приспособлений

Для обеспечения высокопроизводительного и эффективного процесса монтажа необходимо выбрать следующий вид оснастки:

-  грузоподъемные устройства (траверсы, захваты и стропы) [7,14];

-  приспособления для временного закрепления и выверки конструкций (кондукторы, фиксаторы, расчалки, струбцины, домкраты, теодолиты и нивелир) [7,8];

- вспомогательные приспособления и оборудование (монтажные площадки, лестницы, ограждения, подъемники и люльки, подмости, установки для нагнетания бетона, заливки раствора и инъекцирования мастик, сварочные аппараты) [19];

- инвентарь и приспособления (молотки, монтажные ломики, рулетки, монтажные пояса и т. д.).

По всем выбранным приспособлениям дается краткое описание принципа их действия, конструктивных особенностей и заносится в табличную форму 5

Таблица 5

Ведомость грузоподъемных устройств

| Наименование сборного элемента или вида работ | Масса, т | Наименование монтажного приспособления (марка) | Характеристика |  |  | Количество, шт. | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грузоподъемность, т | Масса, кг | Расчетная высота, м |  |  |

2.5. Выбор монтажных кранов

На выбор технических параметров крана влияют размеры здания в плане и его высота, вес монтируемых элементов. Выбираемые монтажные краны должны удовлетворять условиям намеченной технологии производства работ.

При выборе кранов определяют необходимые параметры крана и по техническим характеристикам выбирают его марку. Далее производят сравнение вариантов различных типов кранов из числа наиболее близких по техническим характеристикам. Сравнение производят по технико-экономическим показателям [9,17,22,23].

В число сравниваемых кранов могут быть включены либо разные типы кранов, либо сравнение производят комплектами машин (один тяжелый кран – с двумя меньшей грузоподъемностью; два близких по характеристикам крана, но при различных схемах производства работ и т.д.).

2.5.1. Определение технических параметров кранов

Грузоподъемность кранов проверяют для каждого из вариантов подбора марки крана по их графикам грузоподъемности в зависимости от габаритов здания с учетом требуемого для монтажа каждого элемента вылета стрелы и высоты подъема крюка крана.

Грузоподъемность крана должна соответствовать весу (qэ) наиболее тяжелого элемента и грузозахватного приспособления (qгр) и определяется по формуле

Qк = qэ + qгр,                                                                              (4)

где qэ – масса наиболее тяжелого элемента, т;

qгр – масса такелажных устройств (стропы, захваты, траверсы), т.

Высота подъема крюка кранов различных типов определяется по формуле

Hк= h0  +  h3 + hэ + hс,                                                                 (5)

где h0 – превышение точки опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, м;

h3 – высота, необходимая для безопасной заводки элемента над местом установки (принимается равной 0,5-1 м);

hэ – высота (толщина) монтируемого элемента, м (табл. 2);

hс – конструктивная высота грузозахватного приспособления (табл. 5).

Наибольший необходимый вылет стрелы крана определяется в зависимости от конфигурации и размеров здания, при этом учитывается расположение монтируемых элементов до монтажа и в проектном положении (удаленность), возможное приближение крана к месту установки элементов или необходимость их монтажа через установленные конструкции.

Необходимый вылет и соответствующая длина стрелы определяются по следующей расчетной схеме (рис. 1).

Рис. 1. Выбор самоходных монтажных кранов для возведения одноэтажных промзданий

Для гусеничных стреловых кранов вылет стрелы определяется из условия схемы их движения при монтаже конструкции. Необходимо определить высоту подъема оголовника стрелы, пользуясь вычисленной по формуле (5) высотой подъема крюка Нк:

Нстр= Нк + hп,                                               (6)

где hп -длина грузового полиспаста, принимаемая для кранов грузоподъемностью до 5 т – 2 м; при грузоподъемности до 20 т – 2,6 м; при грузоподъемности более 20 т – 2,8-3,0 м.

Далее определяется необходимая минимальная длина стрелы крана (рис. 1):

l=l1+l2=h0−hш+1,5sinα+bcosα,                                (7)

где ho - превышение монтажного основания наиболее удаленного элемент над уровнем стоянки крана, м;

hш - высота положения опорного шарнира пяты стрелы над уровнем стоянки, предварительно может быть принята равной 1,5-1,8 м;

α - угол наклона стрелы крана, град;

b - расстояние от внешней со стороны крана оси конструкций до оси монтируемого в проектное положение элемента, т.е. глубина монтажа, м.

В формуле (7) величина безопасного зазора, то есть расстояние от ближайшей к крану конструкции до стрелы, по горизонтали и по вертикали принимается равной 1,5.

Угол наклона стрелы, при котором ее длина будет минимальной, определяется по формуле

tgα=3h0−hш+1,5b.                                          (8)

Вылет стрелы крана (рис. 1) находим из выражения

L=b+c+aк=b+h0−hш+1,5tgα+aк,                               (9)

где ак - расстояние от оси вращения крана до оси шарнира пяты стрелы, принимается равным 1,5-1,8 м;

с - расстояние от пяты стрелы до ближайшей конструкции здания, м.

В строительной практике для уменьшения длины стрелы и возможности увеличения глубины монтажа конструкций без увеличения грузоподъемности крана современные стреловые краны оснащены гуськами, находящимися в комплекте стрелового оборудования. В этом случае минимальная длина стрелы с гуськом определяется из выражения

l=l1−l2=h0−hш+1,5sinα−b−lrcosβcosα,                           (10)

где lr - длина гуська, м. Стреловые краны имеют гуськи следующей длины: автомобильные - до 3 м, пневмоколесные -2 -10 м; гусеничные 3 - 30 м;

β - угол наклона гуська, град;

h0, hш, b, α – см. формулы (5,7,8).

Вылет стрелы крана с гуськом может быть определен из выражения

Lстр=aк+lcosα+lrcosβ,                                        (11)

где l - длина основной стрелы крана, оснащенной гуськом, м;

α - угол наклона стрелы, град.

2.5.2. Выбор крана по технико-экономическим показателям

Для сравнения вариантов выбирается не менее двух технологических схем монтажа.

При выборе кранов учитывается себестоимость, продолжительность работ, затраты труда, использование машин по грузоподъемности исходя из конкретных условий.

В качестве основного критерия эффективности рекомендуется рассматривать себестоимость работ по предлагаемым вариантам, определяемую по формуле

Ci=i=1n(Cм−ч⋅N⋅Д0)К1+З⋅К2,                                 (12)

где Сi - себестоимость работ i-гo варианта, р;

См-ч - стоимость машино-часа работы i-ой машины, р;

N - количество однотипных машин, работающих на объекте одновременно;

Д0 - продолжительность нахождения машин на объекте, ч;

З - основная заработная плата рабочих, не занятых обслуживанием машин и механизмов, р.;

К1 и К2 - коэффициенты накладных расходов, относящихся к эксплуатации машин и механизмов и основной заработной плате соответственно (принимать К1 =1,08; К2 =1,25)

Количество часов работы машин (Д0) определяются по нормативным данным, заработная плата рабочих (З) по приведенным в калькуляции затрат труда (табл. 3).

Стоимость машино-часа (См-ч) рекомендуется определять по формуле

Cм−ч=М⋅А800⋅Д⋅m+Cтр+См−дД0+Р+В+С+Э+Зм,                (13)

где М - инвентарно-расчетная стоимость машин и механизмов, р.;

А - процент амортизационных отчислений, %;

Д - нормативное количество дней работы машины в году, дни;

m - проектируемое число смен работы машины в сутки;

Стр - затраты на транспортировку машины с объекта на объект, р.;

См-д - затраты на монтаж- демонтаж машины на объекте, р.;

Р- затраты на текущий ремонт, р.;

В - затраты на эксплуатацию вспомогательного оборудования, р.;

Э - затраты на энергоресурсы, р.;

С – затраты на смазочные материалы, р.;

Зм - заработная плата машинистов, р/ч.

Первое слагаемое в формуле (13) представляет собой годовые затраты на эксплуатацию машин, второе - единовременные затраты, осуществляемые единожды на одном объекте, и оставшаяся группа слагаемых относится к текущим эксплуатационным затратам.

Все составляющие представленных выше формул, кроме (Д0), определяются по нормативно-справочным источникам [9,23,24].

Вариант, характеризующийся минимальной себестоимостью, рекомендуется принимать к производству.

2.6. Выбор вида транспортных средств и расчет потребности в них

Эффективность работы транспорта влияет на стоимость и трудоемкость монтажных работ. В курсовом проекте при перевозке конструкций на небольшие расстояния предполагается применение автомобильного транспорта.

Выбор транспортных средств производится путем сопоставления грузоподъемности и габаритов транспорта с размерами и суммарным весом перевозимых за один рейс элементов. Транспортная единица подбирается таким образом, чтобы при ее полной загрузке коэффициент использования по грузоподъемности элементов, перевозимых в горизонтальном положении, составил 0,9, а в вертикальном - 0,75-0,9 [73,15,16,17,18].

Монтаж конструкций может осуществляться двумя методами: с приобъектного склада или непосредственно с транспортных средств («с колес»). Последний способ позволяет отказаться от дорогих операций по складированию элементов, их хранению и размещению на строительной площадке [5, 8]. Конструкции доставляют в зону монтажного крана в строгой технологической последовательности и подают непосредственно на монтаж. При монтаже с транспорта разрабатываются часовые монтажно-транспортные графики, в которых время перевозки увязано со временем монтажа конструкций (форма ф-7). Составлению графика предшествует разработка монтажных схем и планов, заполнение таблицы транспортных средств по таблице 6.

При монтаже с транспортных средств перевозка может быть организована по следующим трем схемам: маятниковой - при непрерывной работе тягача с прицепом, получелночной - со сменой прицепа на строительной площадке (тягач работает непрерывно) и челночной - со сменой прицепа на площадке и на заводе [21, с. 72-92].

2.6.1. Расчет количества транспортных средств

при монтаже «с колес»

При расчете необходимо согласование цикла работы транспортных средств с циклом работы монтажного крана. Количество транспортных единиц зависит от выбранной схемы движения транспорта.

При непрерывной работе тягача с прицепом количество тягачей равно количеству прицепов (Nп) и определяется по формуле

NT = Nп=Tц/Тм,                                                   (14)

где  Tц - продолжительность транспортного цикла, мин;

Тм - продолжительность монтажа элементов, доставляемых за 1 рейс транспортным средством, мин.

Продолжительность цикла определяется

Tп = ntn + 2l/V6O + t0,                                            (15)

где    tn - время погрузки 1 элемента на транспорт, мин (6-10 мин. на     1 элемент);

l - дальность транспортирования элементов с завода до объекта, км;

V- скорость движения транспорта в зависимости от дорожного покрытия, км/ч (22);

to - время пребывания транспорта на объекте, мин:

t0=tм(n-1)+tр,                                                                               (16)

tм - время установки одного элемента, мин;

n - количество элементов, перевозимых за рейс, шт;

tр - продолжительность строповки элемента, мин. (4-8 мин. на элемент).

Подставляя формулы (15, 16) в (14), получаем количество непрерывно работающих тягачей с прицепами:

Nт = Nn=[n tn + 2 l / V60 + (n – l ) tм + tр] / n tм                  (17)

При организации перевозок со сменой прицепа на строительной площадке количество транспорта равно

Nт = (n tn + 2 l / V 60 + 2t) / n tм,    Nn = Nт + 1,               (18)

где tn - время на одну операцию смены прицепа, мин (10 мин.).

При перевозках со сменой прицепа на площадке и на заводе количество транспорта определяют так:

Nт = (4t + 2 l / V60) / n tм ; Nn = Nт + 2.                        (19)

2.6.2. Расчет транспорта при монтаже с приобъектного склада

При доставке конструкций с разгрузкой их на складе и монтаже-с приобъектного склада количество транспортных средств определяется по формуле

N = M / П·В·Т,

где М- объем монтажных работ, т;

П - сменная производительность транспортных единиц, т/см;

В -число смен в сутки;

Т - продолжительность монтажных работ, дн.

Таблица 6

| Наименование сборного элемента | Общее количество элементов, шт. | Вес, т |  | Длина элемента, мм | Продолжительность транспортирования, мин |  |  |  | Марка транспортного средства | Грузоподъемность, т | Количество элементов, перевозимых за рейс, шт | Коэффициенты использования транспорта |  | Продолжительность перевозки, дн | Количество транспортных средств, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одного элемента | Общий вес |  | Погрузки | Разгрузки | Груженого и порожнего хода | Общая продолжительность цикла |  |  |  | по грузоподъемности | по времени |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |

Таблица 7

| День недели | Смена, № рейса | Тип перевозимых конструкций | Тип транспортного средства | Время доставки изделия на объект, ч-мин |  |  |  | Общая продолжительность рейса, ч-мин | Число элементов, перевозимых за рейс, шт. | Монтажный номер элемента | Марка | Продолжительность монтажа 1-го эл-та, мин | Время монтажа, ч-мин |  | Продолжительность стоянки транспортной единицы под разгрузкой, ч-мин | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прибытия на завод | Выезда с грузом | Прибытия на объект | Выезда с объекта |  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 2 | 1 | 3 | Т-150 | 7-00 | 7-20 | 8-05 | 9-14 | 2-14 | 4 | 1-4 | П-1-4 П-1-5 П-1-8 | 22 22 22 | 8-05 8-27 8-49 | 8-27 8-49 9-11 | 1-06 |  |

Сменная производительность определяется

П = Q·Тсм·Кг / Тц,                                                   (21)

где   Q - грузоподъемность транспортной единицы, т;

Тсм -  продолжительность смены, ч;

Кг - коэффициент использования транспорта по грузоподъемности, определяется по формуле

Кг = Рэn/Q,                                                       (22)

где Рэ- масса одного монтажного элемента, т;

n - количество перевозимых за рейс элементов, шт.

Продолжительность цикла Тц, вычисляемая аналогично по формуле (15), где tn и tр время погрузки-разгрузки транспортного средства, может быть принято одинаковым из условия 6-10 мин на один элемент, a t0=tp по (16).

Монтаж конструкций с приобъектного склада допускается при обосновании такой необходимости с учетом разнотипности применяемых конструкций.

2.7. Составление календарного плана работ

Календарный план производства работ является основным оперативным документом по выполнению всех монтажных работ на объекте. В нем отражается принятая технологическая схема рабочих процессов и увязываются во времени технологические операции и рабочие приемы, а также предусматривается возможность их совмещения с целью сокращения сроков работы График производства монтажных работ составляется по таблице 8.

Таблица 8

| Наименование работ | Количество элементов, шт | Трудоемкость, чел.-см. | Потребные машины |  | Продолжительность работ, дн | Кол-во смен работы на объекте, То | Число рабочих в смену | Кол-во смен в день | № звена | График работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Месяцы |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |  |  | Дни работы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Основанием для расчета продолжительности монтажных работ и операций служат таблицы 3 и 4. Продолжительность монтажных операций вычисляемую по формуле

tip=Tpiчел.−ч8,2⋅NiβК;  tiM=Tpiмаш−ч8,2⋅В⋅β⋅К,

где представлена зависимость от трудоемкости (Тр) данного процесса, числа рабочих в звене (N), количества кранов (В), сменности работ (β) и процента увеличения выработки (К=1,1-1,2). При составлении графика работ учитывают строгую технологическую последовательность выполнения работ, выделяют работы, выполняемые каждым краном, группируют работы по захваткам. Двухсменные работы изображают двойной чертой.

2.8. Контроль и оценка качества работ

при производстве и приемке работ

Контроль выполнения СМР включает в себя входной операционный и приемочный виды контроля, которые должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП [2].

Операционный контроль является основным звеном в системе контроля качества работ на строительной площадке. Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения и завершения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

Схема операционного контроля качества работ представлена в таблице 9

Таблица 9

Схема операционного контроля качества работ монтажа строительных конструкций

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав | Способ | Время | Привлекаемые службы |

2.9. Техника безопасности при монтаже строительных конструкции

Студентам необходимо составить основные указания по технике безопасности, которые должны соблюдаться при монтаже заданных строительных конструкций в соответствии с требованиями СНиП [1].

2.10. Технико-экономические показатели проекта

Технико-экономические показатели характеризуют комплексное использование производственных ресурсов строительной организации с технической и с экономической сторон.

К числу этих показателей относятся:

а) продолжительность монтажных работ (по календарному плану), дн;

б) объем монтажа V, м3;

в) трудоемкость всех работ (по калькуляции трудозатрат), чел. дн.;            г) трудоемкость единицы объема работ, чел. дн.;

д) стоимость выполнения работ, р.;

е) стоимость единицы объема работ, р/м3;

ж) выработка на одного рабочего, определяемая по формуле B=V/TP, м3/чел.-дн.

Библиографический список

- Строительные нормы и правила. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве-М: Стройиздат, 1985.-42с.

- Строительные нормы и правила. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. - М.: Стройиздат, 1989.-199с.

- ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вып.1. Здания и промышленные сооружения. – М.: Стройиздат, 1987.-64с.

- ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е22. Сварочные работы. Вып. 1. Конструкции зданий и промышленных сооружений. - М.: Стройиздат, 1987.-56с.

- Атаев С.С., Луцкой С.Я. Технология, механизация и автоматизация строительства. - М.: Высшая школа, 1990.-592с.

- Гулак Л. И; Проектирование промышленных и гражданских зданий Учебное пособие. - Воронеж, 1992.-235с.

- Eгнyc М. Я.  Возведение одноэтажных промышленных зданий унифицированных габаритных схем. - М.: Стройиздат, 1978.-188с.

- Есенин В.С. Такелажные работы в строительстве. – М.: Стройиздат, 1991,-142с.

- Строительные краны: Справочник. /Под ред. В.П. Станевского. - Киев: Будивельник, 1986.-240 с.

- Справочник строителя / Аханов В.С. – Ростов н/Д: Финикс, 1992. – 469с.

- Справочник строителя / авт. В.С. Самойлов. – М.: Аделант, 2002. – 479с.

- Строительное производство. Том I. Общая часть, ч.II. Справочник строителя. / Под ред. И.А. Онуфриева. - М.: Стройиздат, 1988.-621с.

- Строительные машины: учеб. пособие: допущено МО РФ / Крикун В.Я. – М.: АСВ, 2005.- 232с.

- Строительные и такелажные работы в строительстве и промышленности: учеб. пособие / Мулланур Сулейманов, Рустем Сабирьянов. – 5-е изд. – М.: Асаdemia, 2004. – 159с.

- Строительные машины и основы автоматизации: Учебник для вузов / Добронравов С.С., Дронов В.Г.. – М.: Высш. шк., 2001. – 574с.

- Строительные машины: учебник / Доценко А.И. – М.: Стройиздат, 2003 (Казань: ГУП ПИК "Идел-пресс", 2003.) – 415с.

- Комплексная механизация строительства: учебник: рек. УМО / Кудрявцев Е.М. – изд-е 2-е, перераб. и доп. = М.: Высш. шк., 2005 / Дзержинск: Дзержинская типография, 2005). – 423с.

- Строительные машины и оборудование: справочник / Добронравов С.С., Добронравов М.С. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2006 (Смоленск: Смоленская обл. типография им. В.И. Смирнова, 2006). – 444с.

- Технология строительных процессов: учебник для вузов: допущено МО РФ. Ч. 1 / Теличенко В.И., Терентьев О.М., Лапидус А.А. – 3-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2006. – 391с.

- Территориальный каталог индустриальных конструкций и изделий для промышленного строительства в Воронежской области. Сборник        ТК1 – 01.12.91 в двух томах. Том 1. Москва, 1991 – 246с.

- Каграманов Р.А., Мачабели Ш.Л. Монтаж конструкций сборных многоэтажных промышленных зданий: Справочник строителя. - М.: Стройиздат, 1987-178с.

- Подъемно-транспортные установки: учебник: допущено МО РФ / Зуев Ф.Г., Лотков Н.А. – М.: Колосс, 2007 / Йошкар Ола: ОАО "Марийский полиграф.-издат. комбинат", 2007). – 470с.

- Краны [электронный ресурс]: справочник. – Чебоксары: РОINТ 3, 2005. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM).

- Всемирная энциклопедия оборудования: Грузоподъемная техника [электронный ресурс]. Диск 4. – [Чебоксары]: РОINТ 3, 2005. – 1 электрон. опт. диск.

Оглавление

Введение……….………………..………………………………………………………………………………..3

1.Состав проекта……………………………………………………………………………………………...3

2. Указания к выполнению курсового проекта (расчетно-пояснительная записка) ……………………………………………………………………………………………………………...4

2.1. Составление расчетно-пояснительной записки………………………………………...4

2.2. Характеристика монтируемого здания……………………………………………………..4

2.3. Подсчет объемов работ при монтаже конструкций………………………………….4

2.3.1. Составление спецификации элементов………………………………………………….5

2.3.2. Калькуляция затрат труда и расчет состава комплексной (специализированной) бригады…………………………………………………………………………………………..5

2.4. Выбор метода монтажа конструкций промышленных зданий…………………8

2.4.1. Разработка организационных решений методов монтажа……………………..9

2.4.2. Факторы, влияющие на выбор типа крана……………………………………………..9

2.4.3. Схемы размещения и движения кранов на объектах……………………………..9

2.4.4. Выбор грузозахватных и монтажных приспособлений………………………..10

2.5. Выбор монтажных кранов………………………………………………………………………10

2.5.1. Определение технических параметров кранов…………………………………….11

2.5.2. Выбор крана по технико-экономическим показателям………………………..13

2.6. Выбор вида и расчет потребности в транспортных средствах………………..14

2.6.1. Расчет количества транспортных средств

при монтаже «с колес» ………………………………………………………………………………….14

2.6.2. Расчет транспорта при монтаже с приобъектного склада……………………15

2.7. Составление календарного плана работ………………………………………………….17

2.8. Контроль и оценка качества работ при производстве и приемке работ….18

2.9. Техника безопасности при монтаже строительных конструкций…………..18

2.10. Технико-экономические показатели проекта………………………………………..18

Библиографический список………………………………………………………………………..19

Проектирование производства работ по

монтажу строительных конструкций

промышленного здания

Методические указания к выполнению

курсового проекта по курсу «Техника и

технология строительного производства»

для студентов специальности 060800

«Экономика и управление на предприятии (строительство)»

дневной и заочной форм обучения

Составители: к.т.н., доцент Егорова Светлана Петровна

ст. преп. Бурак Екатерина Эдуардовна

Корректор Литвинова Т.А.

Подписано в печать                            Формат 60x84    1/16.

Уч.изд. л. 1,3    Усл.-печ. л. 1,4   Бумага писчая   Тираж 130 экз.   Заказ №

__________________________________________________________________

Отпечатано: отдел оперативной полиграфии Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.

394006 г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84.